План основных мероприятий

по подготовке к введению

федерального государственного образовательного стандарта

основного общего образования (ФГОС ООО)

в МКОУ ООШ д. Комарово

в 2014-2015 учебном году

Цель: создание системы организационно-управленческого и методического обеспечения по организации и введению  федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в МКОУ ООШ д. Комарово.

| № п/п | Мероприятие | Сроки | Результат | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационно-управленческое обеспечение |  |  |  |  |
| 1. | Разработка и утверждение Плана основных основ мероприятий по подготовке к введению Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования | до 01.10.2014 | приказ по школе | администрация |
| 2. | Информирование родителей (законных представителей) о введении и реализации федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования через проведение родительских собраний, сайт школы. | постоянно | протокол общешкольного родительского собрания, сайт школы | администрация |
| 3. | Создание комфортной развивающей образовательной среды, обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся; комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. | постоянно | результаты обученности учащихся, результаты анкетирования участников образовательного процесса | Администрация |
| 4. | Проведение самообследования готовности школы к введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. | до 01.04.2015 | протокол административного совещания | администрация |
| 5. | Организация работы с одаренными детьми: участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах различного уровня; спортивных соревнованиях и конкурсах. | В течение года | план работы с одаренными детьми | администрация |
| 6. | Организация отдыха детей и их оздоровление в пришкольном летнем лагере. | июнь | приказ по школе | директор |
| 7. | Приведение материально-технической базы школы в соответствие с действующими санитарными и противопожарными нормами, нормами охраны труда работников образовательных учреждений. | В течение года | акты приемки школы | директор |
| 8. | Обновление информационно-образовательной среды школы: приобретение электронных учебников, мультимедийных учебно-дидактических материалов. | по мере поступления средств | информационно-образовательная среда школы | директор |
| 9. | Приведение учебно-методического и информационного обеспечения образовательного процесса в соответствие с требованиями целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования: выбор учебно-методического комплекта. | по мере поступления средств | библиотечный фонд школы | Директор, библиотекарь |
| 10. | Организация родительского лектория по темам: - «Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования и новые санитарно-эпидемиологические правила и нормативы». «Понятие «универсальные учебные действия». «Виды универсальных учебных действий». - «Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного образования». -«Основные характеристики личностного развития учащихся основной школы». - «Организация внеурочной деятельности на ступени основного общего образования». | октябрь 2014 г. ноябрь 2014г. декабрь 2014г. март 2015г. | протоколы родительских собраний | администрация, учителя. |
| 11. | Проведение совещаний с учителями школыпо изучению: - федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования; - программы формирования универсальных учебных действий; - санитарно-гигиенических требований; - нормативно-правовых документов, регулирующих введение федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. | 1 раз в четверть по мере поступления документов | протоколы совещаний | администрация |
| 12. | Проведение административных совещаний: - Создание условий для введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в МКОУ ООШ д. Комарово. - Проектирование основной образовательной программы основного общего образования МКОУ ООШ д. Комаровона 2015-2020 г. - Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования и новые санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. - Разработка программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени основного общего образования. - Разработка программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени основного общего образования. - Разработка программы формирования универсальных учебных действий на ступени основного общего образования. - Итоги подготовки к введению ФГОС ООО в МКОУ ООШ д. Комарово. - Изучение нормативно-правовых документов, регулирующих введение и реализацию федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. | февраль 2015 г. январь 2015 г. январь 2015 г. февраль 2015 г. февраль 2015г. март 2015 г. март 2015 г. по мере поступления документов | протоколы административных совещаний | администрация |
| Методическое обеспечение |  |  |  |  |
| 1. | Ознакомление педагогического коллектива школы с федеральными государственными образовательными стандартами основного общего образования. | по мере поступления | протокол производственного совещания | Администрация |
| 2. | Ознакомление педагогического коллектива школы с Методическими рекомендациями для общеобразовательных учреждений по введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. | В течение года | протокол производственного совещания | Директор |
| 3. | Участие в городских обучающих семинарах для руководителей по разработке образовательной программы общеобразовательного учреждения по разделам: - формирование универсальных учебных действий; - духовно-нравственное развитие, воспитание обучающихся - формирование культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся; -коррекционная работа образовательного учреждения. | согласно плану работы МО | приказ по школе | Директор, |
| 4. | Изучение, обобщение и внедрение опыта образовательных учреждений района и области по формированию универсальных учебных действий; духовно-нравственному развитию, воспитанию обучающихся; формированию культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся; организации коррекционной работы с детьми. | В течение года | банк данных | Учителя |
| 5. | Участие в районных совещаниях директоров по вопросам: - проектирование учебного плана; - организация внеучебной деятельности; - развитие культуры образовательной среды общеобразовательного учреждения; - системно-деятельностный подход в организации учебно-воспитательного процесса; - обеспечение условий для индивидуального развития одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья. | согласно плану работы МО | протоколы совещаний | администрация |
| 6. | Проведение обучающего семинара для учителей школы по теме «Реализация системно-деятельностного подхода в организации учебно-воспитательного процесса школьников». | март 2015 г. | приказ по школе | администрация |
| 7. | Проведение круглого стола для учителей школы по теме «Как проектировать универсальные учебные действия в школе». | май 2015 г. | приказ по школе | администрация |